## Slide 1: スケジューリング
1機械スケジューリング
ジョブショップとバリエーション
フォワード・バックワード
資源制約
部品表

## Slide 2: 期日に遅れずに仕事をしたい
•仕事をする上で、期日を守ることは基本中の基本
• しかし仕事をたくさん請け過ぎると、期日に間に合わなくなる
• いかに期日に間に合うように、仕事をするか、あるいは期日が守れる範囲で以下に多くの仕事を請けるか、という問題は、スケジューリングと呼ばれる最適化の問題となる
製造業での工程管理などでよく扱われる問題

## Slide 3: データをそろえる
• 仕事に関するデータがなければ、そもそもスケジュールが作れない
－ 本／人からもらった材料・知識が必要 （部品）
－ 昼しかできない／夜もできる （時間）
－ 大学でしかできない／家でもできる （場所）
－ 他の作業をしないとできない （先行制約）
－ どのくらい時間がかかるか （作業時間）
－ 仕事は中断できるか （プリエンプティブ）
．．．
• これらのデータから、実行可能な、作業の順番を決める問題を考える

## Slide 4: 1機械スケジューリング
• まずは最も簡単なケースを考える
－ 人間が1人（あるいは機械が1つ）いて、それが順番に仕事をする
－ 各仕事には、
納期（この時間までに仕事を終わらせないといけない）
作業時間
が与えられている
• この条件だと、全ての仕事の納期を守れるようなスケジュールがあるなら、納期の早い順に作業をしたものがそれになる
（そうでなければ、入れ替えればよい）

## Slide 5: 1機械スケジューリングを解く
• では次に、全ての納期を守れるわけではない、という状況を考えよう
• こうなると、目的はなるべく納期遅れを少なくすること
• 解の評価尺度はいくつか考えられるが、簡単なものは、
① 納期に間に合わない仕事の数を最小化する
② 遅れた時間の総和を最小化する
• それぞれ、どのように最適化できるか見ていこう

## Slide 6: 納期遅れ数最小化
• 納期に遅れる数を最小化する場合、遅れてしまった仕事は、果てしなく先延ばしにしてもコスト的には変わらない
 事実上、「納期に間に合うようスケジュールできる仕事の集合を見つける」という問題になる
 ナップサック問題が帰着できて、NP困難
• 間に合う仕事は、納期順でする、としてよい
 ここに直線的な構造がある
• 動的計画法でアプローチしよう

## Slide 7: ある時刻より前のみの最適化
• 仕事の集合を {1,…,n} とし、作業時間を pi とする
• 納期、作業時間は、ある単位時間の倍数で与えられるとする（例えば、分／時間）
• 時刻 t までに作業が終わるよう、仕事 {1,…,k} をスケジュールしたときに、詰め込めない仕事の数の最小値を f(t,k) とする
• k番目の仕事は最後にするから、（もし行うなら）その開始時刻は t-pk としてよい
• k番目の仕事をする場合／しない場合を考えよう

## Slide 8: 再帰式を作って動的計画法
• k番目の仕事をする場合の最小納期遅れ数は、 f(t-pk, k-1)
• k番目の仕事をしない場合の最小納期遅れ数は、 f(t, k-1) +1
 動的計画法で利用できる、簡単な再帰式になる
• 各 t について順に、 f(t, k) を k = 1,…,n について計算する
• 一回の計算は O(1) でできる
最も遅い納期を T とする
納期遅れ数最小化問題は O(Tn)で時間で解ける

## Slide 9: バリエーション
• 納期遅れ時間の総和を最小化する場合
 納期順に行うのがベスト。最適解は簡単にもとまる
• 仕事に重みがあり、納期遅れになる仕事の重み和を最小化する場合、納期順に行うのがベストとは限らなくなる。そのため、動的計画法は使えなくなる
• これは、遅れ時間総和最小化の場合も同じ

## Slide 10: 最早開始時刻があると…
• 最早開始時刻があると、「納期の早い順に仕事をすればいい」という規則が成り立たなくなる
 納期が遅くても、最早開始時刻が早い仕事は先にしておいたほうがいいかもしれない
• こうなると動的計画法は成り立たない
• メタ･ヒューリスティックで解くしかない。が、ある程度変数を固定するテストができる

## Slide 11: 入力テスト
• 「納期の早い順に仕事をすればいい」という規則はもはや成り立たないが、納期と最早開始時刻の条件から、一部の順序関係を導くことができる
• 以下、「全ての納期を守れるか」という問題に着目する
• ある仕事 i を納期ぎりぎりに行うとする。
このとき、（納期-作業時間） が i の納期より早いものは、かならず i よりも先に作業をしなければならない
• そのような仕事の集合を X とする

## Slide 12: 変数（順序）固定テスト
• X の部分集合 Y に対して、 Yに入っている仕事の作業時間の合計を p(Y)、 Yに入っている仕事の最早開始時刻で最も早いものを s(Y) とする
• もし、ti - pi - p(Y) < s(Y) ならば、Y のどれかは納期を守るようスケジュールできない
 Y のうち少なくともひとつは、 i より後にスケジュールしなければいけない
• 逆向きの関係も導ける
• このような関係を見つけることを、入力（出力）テストという
このような条件を満たす Y をどのようにして見つけるか

## Slide 13: スウィープして見つける
• 一般性を失うことなく、仕事が（納期－作業時間）順に並んでいるとする
• 仕事 i に対して X を求め、最早開始時刻順に並べる
（それらが、 j,…,m であるとする）
• 各 j に対して z(j) =s({j,…,m}) + p({j,…,m}) と定義する
• 最早開始時刻順に仕事が並んでいる２分木(特殊なヒープ)を作り、z(j) を最大化するものが log n 時間で見つかるようにする
• 最大化する j が入力テストの条件にひっかからなければ、他のどれも条件を満たさない

## Slide 14: ２分木の更新
• 仕事 i に対するテストが終了したら、次は仕事 i+1 のテストを行う
• 仕事 i+1 に対する X は、仕事 i に対する X に、（納期－作業時間）の早い順に仕事を追加すれば求まる
• ２分木も更新する。基本的に仕事 j を挿入してs({j,…,m}) ＋ p({j,…,m})を更新すればよい
（ s({j,…,m}) は j に対して階段状の関数。1箇所更新されると、階段の段数が１つ減るので、トータルで n 回しか更新されない。
p({j,…,m}) は、ある範囲の j に対して一定値を足しこむ作業）
O(n log n) 時間で全てのテストができる

## Slide 15: 仕事を途中で中断できる場合
• X の仕事が途中で中断できるなら、今できる仕事のうち、納期が最も早いものを行うのがベスト。他の仕事の最早開始時刻が来て、そちらのほうが納期が早ければ、仕事を中断してそちらを行えばよい
• 仕事に重みがあり、重み和を最小化する場合は、重みが重いものからぺたぺたと納期ぎりぎりのところに仕事を貼り付ければよい
結局、中断を許したほうが簡単になる

## Slide 16: 機械が k 個ある場合
• 動的計画法で解けた問題も、各仕事が k 個の選択肢を持つようになるため、時間が k 乗になる
• 中断を許す場合、他の機械で仕事を再開できるようにすると、機械が1つの問題と等価になる。他の機械には移れないようにすると、やはり選択肢の問題が出てきて、単純にぺたぺた張ればよい、ということはなくなる
機械の個数が増しただけで、問題はとたんに難しくなる

## Slide 17: 資源制約・先行制約
• 複数の、異なる機械があり、ある種の仕事は２つの機械で順番に作業されなければならないという状況を考える（組み立て  塗装、など）
• この場合、「組み立て」と「塗装」という２つの仕事が必要で、それぞれが、順番に作業されなければいけない。つまり
仕事 A を機械1 で行ってから、仕事Bを機械2ですること
といった制約が出てくる
資源制約
先行制約

## Slide 18: 困難さ
• １つのプロジェクトがいくつかの仕事で構成され、それらが異なる機械で順番に処理される必要があるとする
• さらに、その順番はプロジェクトごとに異なるとする
• このような制約を与えたスケジューリング問題を「ジョブショップスケジューリング」とよぶ
• プロジェクトの仕事がからまるように配置することでコストを減らせるため、複雑な配置を行わなければならず、最適化が難しい
• 20プロジェクト、20機械程度で解けなくなるそうだ

## Slide 19: 決定変数の単純化
• スケジューリング問題の解は、各仕事の開始時間と、機械の割り当てからなる
• 開始時間は連続変数なので、組合せよりも多様性があり、局所探索などが重たくなる
 なんとかしたい
• 各機械への割り当てと、その機械で行う仕事の順序だけを決めるようにする
あとは、機械の順番＆先行制約の早い順に、各仕事をできるだけ早い時間にスケジュールすればよい

## Slide 20: 近傍探索
• 解が組合せ的になったので、近傍探索が楽に設計できる
• 各機械での順序を入れ替え、移動し、近傍を設計すれば、局所探索法が設計できる
• 比較的、良好に動くようだ。順番の制約が、局所的に移動を妨害しないため、解の間をスムースに移動できるのが効いているのだろう
大きめの問題（仕事が1000など）でも、
短時間でかなり良い解が得られる

## Slide 21: ２次元パッキングへの応用
• 「順番だけ決めて、実際の配置は貪欲的に決める」
という手法は、２次元パッキング問題にも適用できる
• ２次元パッキング問題とは、与えられた四角の中に、小さな四角の切片複数を、重ならないように配置する問題
• 横方向と縦方向が機械だと思い、それぞれの方向に対して順番を決める
• 実際に配置するときには、左下のものから順に、「できるだけ左下」に配置する
• こうして得られる配置の中に、必ず最適解がある

## Slide 22: フロー的な制約
• 組み立てネットワークで見たように、製造業での工程では、複数の部品を作り、それをいくつもの工程で使う
 制約条件に、「部品の数」の概念が必要
• この条件を入れると、「どの枝にフローを流すか」という側面と、「頂点をどこに配置するか」という側面を持つ問題になる
• 比較的問題規模が大きくなり、最適化は結構面倒

## Slide 23: 部品表の展開
• 製造業では通常、製品には部品表と言うものがある
 それぞれの部品を作るために必要な部品の種類と数を記述したデータベース
• ある製品の受注をすると、この部品表に沿って「それぞれの部品を作る工程」を作成する
• できた工程をスケジュールする

## Slide 24: 実用でのスケジューリング
• 実用上はある程度粗いスケジューリングで十分のようだ
 例えば、時間が足りなくなったら、残業をすればいい
 中長期的な製造計画をきれいにデザインすることも重要だし、長いスパンで工程単位まで見ると、問題が大きくなりすぎる
 作業時間や、製品のロスなどがあるので、そのあたりも調整しなければならない
• 実用特有の問題もある
－ ある重要な機械の稼働率を上げたい。のこりはけっこう融通が利くので、ここを集中的にスケジューリングしたい
－ 部品表が複雑で、普通に展開すると工程が爆発的に増える。大規模な問題が解きたい or １工程でまとめて作るよう、工程をまとめたい

## Slide 25: フォワード（バックワード）割付け
• 実用上では、大規模な問題を（ある種適当に）解く要望が強い
 例えば、最適性より（どういう理屈でこのスケジュールになったか、がわかることは説明責任の上で重要）
• こういった事情から、簡単なロジックを用いた最適化手法が多く使われている
－ フォワード（バックワード）割付：全ての仕事を、時刻の早いほうから先行順序順に従い、貪欲的に割り付ける。一生懸命仕事をするとどれくらい余裕があるか、が見れる。バックワードでは、在庫をなるべく抱えない計画が見える
－ 仕事に優先順位をつけ、その順番でフォワード／バックワードする方法もある。マニュアル的な操作が可能

## Slide 26: まとめ
• 1機械スケジューリング問題
• 最早開始時刻＆中断可能のバリエーション
• 複数の機械
• 先行制約と資源制約
• 部品表の展開とフロー制約
• フォワード割付け、バックワード割付け